## COMUNICADO DE PRENSA

**Santiago, jueves 24 de diciembre de 2009**



**SCJ APRUEBA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZOS PARA LA ENTREGA DE OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DEL CASINO DE JUEGO DE CASTRO**

* **Cabe recordar que el proyecto autorizado por el Consejo Resolutivo de la SCJ, en agosto de 2008, comprometió con la Región de Los Lagos una inversión total de US$ 38,7 millones y la generación de 425 empleos directos.**

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) autorizó a Rantrur S.A. (Enjoy) una prórroga de plazos para concluir el casino de juego de Castro y el resto de las obras que conforman el proyecto integral, por lo que la nueva fecha de entrega del casino de juego vence el 8 de mayo de 2011 y de sus obras complementarias el 8 de septiembre de 2012 (ver anexo).

Cabe recordar que el proyecto autorizado por el Consejo Resolutivo de la SCJ, en agosto de 2008, comprometió con la Región de Los Lagos una inversión total de US$ 38,7 millones y la generación de 425 empleos directos. Considera un casino de juego con la instalación de 230 máquinas de azar, 16 mesas de juego y 72 posiciones de bingo; las obras que complementan la oferta turística de la zona, contemplan un hotel 5 estrellas con 64 habitaciones, centro de convenciones, salón de espectáculos, restaurante, sala multicine, sala de teatro, sala de exposiciones, museo, centro de artesanías, centro deportivo, centro interactivo infantil y parque urbano, entre otras.

La aprobación de la prórroga de plazos se otorga luego de que la SCJ analizara los argumentos presentados por Rantrur S.A. (Enjoy) referidos a que la sociedad operadora ha tenido demoras para obtener el financiamiento del resto de las obras que conforman el proyecto integral de casino de juego, debido a las restricciones crediticias que actualmente se aplica a los proyectos de la zona de Chiloé como consecuencia de la crisis salmonera y subprime, por lo que requieren de un plazo adicional para la construcción de dichas instalaciones.

Cabe recordar que Ley N°19.995 permite que las sociedades operadoras soliciten a la SCJ la aprobación de prórrogas, conforme a razones fundadas y por un periodo que no puede exceder un tercio de los plazos comprometidos originalmente en el plan de operación de cada proyecto (artículos 28, Ley N°19.995; y 37, D.S. N°211).

**UNIDAD DE COMUNICACIONES**

**SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ)**

**Fonos: 589 3004 – 3010**

[**www.scj.cl**](http://www.scj.cl)

**PLAZOS COMPROMETIDOS AL 24 DE DICIEMBRE DE 2009**

**PROCESO 2005-2006**

**ENTREGA SIMULTÁNEA DE PROYECTOS INTEGRALES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASINO DE JUEGO Y OBRAS ADICIONALES** | | | | | |
| **COMUNA** | **GRUPO** | **INVERSIÓN**  **(US$ Millones)** | **PLAZO**  **COMPROMETIDO** | **FECHA LÍMITE** | **AÑO** |
| **Pinto** | **J.L. Giner** | **7,4** | **Inaugurado: 9 de agosto de 2007** | | |
| **Talca** | **D. Wisecarver - J.L. López - A. Sagredo** | **8,4** | **Inaugurado: 26 de diciembre de 2008** | | |
| **Punta Arenas** | **Fischer** | **39,6** | **Inaugurado: 13 de marzo de 2009** | | |

**Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).**

**ENTREGA EN DOS ETAPAS DE PROYECTOS INTEGRALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNA** | **GRUPO** | **INVERSIÓN (US$ Millones)** | **ETAPA I: CASINO DE JUEGO** | | | **ETAPA II: OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | |
| **PLAZO COMPROMETIDO** | **FECHA LÍMITE** | **AÑO** | **PLAZO COMPROMETIDO** | **FECHA LÍMITE** | **AÑO** |
| **Copiapó** | **Egasa** | **33,3** | **Inaugurado: 7 de agosto** | | **2008** | **Certificado: 23 de febrero de 2009** | | |
| **Santa Cruz** | **Cardoen-Enjoy** | **7,7** | **Inaugurado: 12 de septiembre** | | **Certificado: 1 de diciembre de 2008** | | |
| **Los Ángeles** | **Casinos Austria** | **15,0** | **Inaugurado: 29 de julio** | | **Certificado: 4 de junio de 2009** | | |
| **Mostazal** | **SUN International-Novomatic-IGGR** | **145,3** | **Inaugurado: 8 de octubre** | | 36 meses | 29 de diciembre | **2010** |
| **Antofagasta** | **Enjoy-I.Simunovic** | **61,7** | **Inaugurado: 11 de noviembre** | | **Certificado: 16 de marzo de 2009** | | |
| **Talcahuano** | **Clairvest-Valmar** | **88,2** | **Inaugurado: 13 de noviembre** | | **Certificado: 25 de marzo de 2009** | | |
| **Calama** | **Latin Gaming** | **49,8** | **Inaugurado: 14 de mayo** | | **2009** | 44 meses | 21 de mayo | **2010** |
| **Rinconada** | **Salguero Hotels** | **31,3** | **Inaugurado: 29 de agosto** | | 48 meses | 29 de diciembre |
| **San Antonio** | **Ivisa** | **46,6** | **Inaugurado: 27 de agosto** | | 48 meses | 29 de diciembre |
| **Temuco** | **Fischer** | **54** | **Inaugurado: 14 de enero** | | **Certificado: 4 de marzo de 2009** | | |
| **Valdivia** | **Fischer** | **49,3** | **Inaugurado: 20 de febrero** | | **Certificado: 6 de marzo de 2009** | | |
| **Osorno** | **Clairvest-Latin Gaming** | **30** | **Inaugurado: 13 de enero** | | **Certificado: 29 de marzo de 2009** | | |

**Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)**

**PROCESO 2008**

**ENTREGA EN DOS ETAPAS DE PROYECTOS INTEGRALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMUNA** | **GRUPO** | **INVERSIÓN (US$ Millones)** | **ETAPA I: CASINO DE JUEGO** | | | **ETAPA II: OBRAS ADICIONALES** | | |
| **PLAZO COMPROMETIDO** | **FECHA LÍMITE** | **AÑO** | **PLAZO COMPROMETIDO** | **FECHA LÍMITE** | **AÑO** |
| **Ovalle** | Casinos Austria | 18 | 32 meses | 8 de mayo | **2011** | 32 meses | 8 de mayo | **2011** |
| **Coyhaique** | Fischer | 19,8 | 32 meses | 8 de mayo | 32 meses | 8 de mayo |
| **Castro** | Enjoy | 38,7 | 32 meses | 8 de mayo | 48 meses | 8 de septiembre | **2012** |

**Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)**